## 5
Додаток 5 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
| ПОГОДЖЕНО | [12 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| рішення Міський Голова м. Ужгорода | [12 empty] | Директор
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [12 empty] | (керівник ліцензіата або особа, яка виконує його обов'язки)
| від ______________________________ №___________ | [12 empty] | С.О. Касташов
[16 empty] | (підпис) |  | (ПІБ)
"____"_______________ 20____ року
Річний інвестиційний план використання коштів у першому році плану розвитку на 2022 рік
Комунального підприємства "Виробниче управління водопровідно - каналізаційного господарства міста Ужгорода"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [7 empty] | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців)* | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/рік) | Економія фонду заробітної плати (тис. грн/рік) | Економічний ефект (тис. грн )**
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [6 empty] | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв.
|  |  |  | амортизація | виробничі інвестиції з прибутку | залишкові кошти | отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них:
[9 empty] | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
І |  | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:
Усього за підпунктом 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | Заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби, з них:
1.3.1 | Реконструкція водопровідної мережі від вул.Годинки до вул.Кпушанської по вул.Погопелова в м. Ужгороді | 1 од | 823 | 567.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.11 | 0 | 823 | 0 | 400 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Придбання камери флокуляції з насосом для перекачування флокулянта на КОПВ | 1 од | 693.83 | 693.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.83 | 0 | 0 | 255 | 438.83 | 0 | 65.5587 | 0 | 0 | 127
Усього за підпунктом 1.3 |  |  | 1516.83 | 1261.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.11 | 693.83 | 0 | 0 | 255 | 438.83 | 0 | 65.5587 | 0 | 0 | 127
1.4 |  | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
Усього за підпунктом 1.4
1.5 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 1.5
1.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.6.1. | Придбання аварійно-ремонтного автомобіля | 1 од | 1583.33 | 1583.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583.33 | 0 | 0 | 183.33 | 500 | 900 | 141.7907 | 0 | 0 | 134
1.6.3. | Придбання машини вакуумної з цистерною 4 м.куб. (диспетчерська служба) | 0,5од | 516.79 | 516.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.79 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4. | Придбання легкового автомобіля (для потреб автотранпортного цеху) | 0,5 од | 168.7 | 168.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 1.6 |  |  | 2268.82 | 2268.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268.82 | 0 | 0 | 183.33 | 500 | 1585.49 | 141.7907 | 0 | 0 | 134
1.7 |  | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 1.7
1.8 |  | Інші заходи, з них:
1.8.1. | Оснащення лабораторії-придбання хромографу (дофінансування) | 1 од | 1115.46 | 1115.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.46 | 0 | 1115.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2. | Обллаштування багатоквартирних житлових будинків комерційними засобами обліку | 250 од. | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 1.8 |  |  | 4115.46 | 1115.46 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 1115.46 | 0 | 1865.46 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за розділом І |  |  | 7901.11 | 4646 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 255.11 | 4078.11 | 0 | 1865.46 | 1188.33 | 1688.83 | 2335.49 | 207.3495 | 0 | 0 | 261
ІІ |  | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1 |  | Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:
Усього за підпунктом 2.1
2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.2
2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
2.3.1. | Придбання автомобіля-муловсмоктувача | 1 од. | 2116.67 | 2116.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116.67 | 0 | 0 | 116.67 | 1000 | 1000 | 68.6488 | 0 | 0 | 370
2.3.2. | Придбання машини вакуумної з цистерною 4 м.куб. (диспетчерська служба) | 0,5 од | 516.79 | 516.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.79 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3. | Придбання легкового автомобіля (для потреб автотранспортного цеху) | 0,5 од | 168.7 | 168.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4. | Придбання автомобіля універсального призначення (для слюсарів КНС) | 1 од. | 407.5 | 407.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.5 | 0 | 0 | 0 | 407.5 | 0 | 27.4719 | 0 | 0 | 178
Усього за підпунктом 2.3 |  |  | 3209.66 | 3209.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3209.66 | 0 | 0 | 116.67 | 1407.5 | 1685.49 | 96.1207 | 0 | 0 | 548
2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
Усього за підпунктом 2.4
2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 2.5
2.6 | Інші заходи, з них:
2.6.1. | Технічне переоснащення припливно-витяжної вентиляції каналізаційно насосної ситанції (КНС-4) в м. Ужгороді | 1 од. | 1174.34 | 1174.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174.34 | 0 | 200 | 974.34 | 0 | 0 | 582.3174 | 0 | 0 | 24.2
2.6.2. | Оснащення лабораторії :
| Придбання мікроскопу тринокулярного біологічного з цифровою камерою | 1 од. | 27.71 | 27.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.71 | 0 | 27.71 | 0 | 0 | 0 | 27.71 | 0 | 0 | 0
| Придбання бідистилятора електричного | 1 од. | 49.99 | 49.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.99 | 0 | 49.99 | 0 | 0 | 0 | 49.99 | 0 | 0 | 0
| Придбання термостату сухоповітряного з охолодженням, 80л. | 1 од. | 44.3 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0 | 44.3 | 0 | 0 | 0
Усього за підпунктом 2.6 |  |  | 1296.34 | 1296.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296.34 | 0 | 322 | 974.34 | 0 | 0 | 704.3174 | 0 | 0 | 24.2
Усього за розділом ІІ |  |  | 4506 | 4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4506 | 0 | 322 | 1091.01 | 1407.5 | 1685.49 | 800.438 | 0 | 0 | 572.2
Усього за інвестиційним планом |  |  | 12407.11 | 9152 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 255.11 | 8584.11 | 0 | 2187.46 | 2279.34 | 3096.33 | 4020.98 | 1504.7554 | 0 | 0 | 833.2
Примітки:
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.
Начальник ВТВ | [9 empty] | Гутовська Н.І.
(посада відповідального виконавця) |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)

## 4
Додаток 4 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
| ПОГОДЖЕНО | [13 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО
| рішення _____________________________ | [13 empty] | __________________________________
| (найменування органу місцевого самоврядування) | [13 empty] | (керівник ліцензіата або особа, яка виконує його обов'язки)
| від _________________ №_____________ | [13 empty] | __________________________________
[16 empty] | (підпис) |  |  | (ПІБ)
"____"_______________ 20____ року
План розвитку (фінансовий план довгострокової інвестиційної програми) на 2022 – 2026 роки
________________________________________________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів довгострокової інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [7 empty] | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів довгострокової інвестиційної програми, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  |  | Строк окупності (місяців)* | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн) | Економічний ефект (тис. грн)**
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [6 empty] | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | планований період | планований період + 1 | планований період + 2 | планований період + 3 | планований період + 4
|  |  |  | амортизація | виробничі інвестиції з прибутку | залишкові кошти | отримані у планованому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
[8 empty] | підлягають поверненню | не підлягають поверненню
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
І | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:
Усього за підпунктом 1.1
1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
1.2.1. | Заміна турбічних лічильників н діючих свердловинах на ультразвукові | 14 шт. | 1520 | 1520 | [10 empty] | 1520
1.2.2. | Будівництво розвідувально-експлуатаційної свердловини на водозабір "Минай"(дублер свердловини № 5-6) | 1шт | 520 | 520 | [9 empty] | 520
Усього за підпунктом 1.2 |  |  | 2040 | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби, з них:
1.3.1 | Заміна насоса промивки швидких фільтрів НФС-1,2 із заміною трубопроводу Ø400мм (ПКД+виконання робіт) | 1 шт. | 1476 | 1476 | [9 empty] | 1476
1.3.2. | Розробка та впровадження геоінформаційної системи мереж централізованого водопостачання | послуга | 245 | 245 | [9 empty] | 245
1.3.3. | Монтаж засобів технологічного обліку води на ансосних станціях підвищення тиску | 9 шт. | 525 | 525 | [9 empty] | 120 | 210 | 195
1.3.4. | Придбання камери флокуляції з насосом для перекачування флокулянта | 1 шт. | 693.83 | 693.83 | [8 empty] | 693.83
Усього за підпунктом 1.3 |  |  | 2939.83 | 2939.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.83 | 1841 | 210 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
Усього за підпунктом 1.4
1.5 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 1.5
1.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.6.1. | Придбання аварійно-ремонтного автомобіля будки | 2 шт. | 3173.33 | 3173.33 | [8 empty] | 1583.33 |  | 1590
1.6.2. | Придбання легкового автомобіля універсального призначення (для потреб гаража транспортного цеху та водної інспекції) | 0.5 шт. | 168.7 | 168.7 | [8 empty] | 168.7
1.6.3. | Придбання легкового автомобіля (для потреб диспетчерської служби) | 0.5 шт. | 516.79 | 516.79 | [8 empty] | 516.79
Усього за підпунктом 1.6 |  |  | 3858.82 | 3858.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268.82 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 1.7
1.8 | Інші заходи,з них:
1.8.1 | Капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі по вул.Пестеля | 575 м.п | 1235 | 1235 | [9 empty] | 1235
1.8.2 | Капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі по вул.Кармелюка | 360 м.п. | 1182 | 1182 | [9 empty] | 1182
1.8.3 | Реконструкція водопровідної мережі від вул. Годинки до вул. Капушанської по вул.Погорєлова в м. Ужгооді | м.п. | 823 | 567.89 | [5 empty] | 255.11 |  |  | 823
1.8.4 | Реконструкція водопровідної мережі від вул. Челюскінців від вул. Грушевського до вул.А.Корольова в м. Ужгооді | м.п. | 1440 | 1440 | [12 empty] | 1440
1.8.5 | Прокладання водопровідної мережі по вул.Гвардійській (ПКД та роботи) | м.п. | 6600 | 6600 | [9 empty] | 100 | 1800 | 1300 | 3400
1.8.9 | Оснащення лабораторії-придбання хомографу (дофінансування) | 1 шт. | 1115.46 | 1115.46 | [8 empty] | 1115.46
1.8.10 | Оснащення багатоквартирних будинків комерціними засобами обліку | 250 од. | 3000 | 0 | [5 empty] | 3000 |  |  | 3000
1.8.11 | Оснащення лабораторії-придбання спектрометру | 1 шт. | 4680 | 4680 | [11 empty] | 3880 | 800
Усього за підпунктом 1.8 |  |  | 20075.46 | 16820.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255.11 | 0 | 0 | 4938.46 | 2517 | 1800 | 5180 | 5640 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за розділом І |  |  | 28914.11 | 25659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255.11 | 0 | 0 | 7901.11 | 4878 | 5120 | 5375 | 5640 | 0 | 0 | 0 | 0
ІІ | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), з них:
Усього за підпунктом 2.1
Усього за підпунктом 2.2
2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Усього за підпунктом 2.3
2.4 | Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.4.1 | Придбання аварійно-ремонтного автомобіля | 2 шт. | 3190 | 3190 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1590 |  |  | 1600
2.4.2 | Придбання автомобіля муловсмоктувача | 1 шт. | 2116.67 | 2116.67 | [8 empty] | 2116.67
2.4.3 | Придбання автомобіля вакуумного (асенізаційного) ємн. 4 м.куб | 0,5 од | 516.79 | 516.79 | [8 empty] | 516.79
2.4.4. | Придбання легкового фургону до 1,5 т. (для потреб чргових слюсарів КНС) | 1 шт. | 407.5 | 407.5 | [8 empty] | 407.5
2.4.5. | Придбання легкового автомобіля (для потреб автотранспортного цеху) | 0,5 од | 168.7 | 168.7 | [8 empty] | 168.7
Усього за підпунктом 2.4 |  |  | 6399.66 | 6399.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3209.66 | 1590 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 2.5
2.1.4 | Інші заходи, у т.ч.:
2.6 | Інші заходи, з них:
2.6.1 | Капітальний ремонт каналізаційного колектору по вул. Лучкая | 190 п.м. | 1660 | 1660 | [11 empty] | 70 | 1590
2.6.2 | Реконструкція каналізаційного колектору від КНС м-ну Горяни | 4900 п.м. | 2370 | 2370 | [11 empty] | 100 | 2270
2.6.3 | Капітальний ремонт КНС -1 в м. Ужгороді - устаткування обладнання для механічної очистки стоків | 1 шт. | 4800 | 4800 | [9 empty] | 2800 | 2000
2.6.4 | Реконструкція КНС - 2 | 1 шт. | 4270 | 4270 | [10 empty] | 130 | 4140
2.6.5 | Технічне переоснащення припливно- витяжної каналізації КНС - 3 | 1 шт. | 1120 | 1120 | [10 empty] | 1120
2.6.6 | Технічне переоснащення припливно- витяжної каналізації КНС - 4 | 1 шт. | 1174.34 | 1174.34 | [8 empty] | 1174.34
2.6.7 | Технічне переоснащення припливно- витяжної каналізації КНС -9 (виготовлення ПКД та проведення будівельних робіт.) | 1 шт. | 1160 | 1160 | [9 empty] | 60 | 1100
2.6.8 | Реконструкція підвідного колектору на КНС 9 з монтжем шибера та решітки-дробки | 1 одиниця | 1580 | 1580 | [9 empty] | 80 | 610 | 890
2.6.9. | Придбання мікроскопу тринокуляторного біологічного з цифровою камерою | 1 одиниця | 27.71 | 27.71 | [8 empty] | 27.71
| Придбання бідистилятора електричного | 1 одиниця | 49.99 | 49.99 | [8 empty] | 49.99
| Придбання термостату сухоповітряного з охолодженням, 50 л. | 1 одиниця | 44.3 | 44.3 | [8 empty] | 44.3
2.6.10 | Заміна шиберного затвора Ø-600 мм на підвідному колекторі до КНС-2 | 1 шт. | 200 | 200 | [9 empty] | 200
Усього за підпунктом 2.6 |  |  | 18456.34 | 18456.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296.34 | 3140 | 4960 | 5200 | 3860 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за розділом ІІ |  |  | 24856 | 24856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4506 | 4730 | 4960 | 5200 | 5460 | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 53770.11 | 50515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255.11 | 0 | 0 | 12407.11 | 9608 | 10080 | 10575 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0
Примітки:
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
** Складові розрахунку економічного ефекту від упровадження заходів ураховувати без ПДВ.
________________________________ ___________________________ ____________________________________
(посада відповідального виконавця) | [5 empty] | (підпис) |  |  | (прізвище, ім’я, по батькові)